## Sheet1
任务 | 开始日期 | 时长 | 结束日期
结合初期的文献、明确具体方向、完成合作博弈部分模型构建 | 2023-03-01 | 14 | 2023-03-14
细化合作博弈模型，思考改进；完成ABM具体规则的抽象，开始论文撰写工作，发现遗漏和不足之处； | 2023-03-15 | 24 | 2023-03-29 | 44986 | 101
开始利用ABM进行建模仿真；完成计算实验模型部分的论文撰写，中期考核 | 2023-03-30 | 21 | 2023-04-12 | 45087 | 16.8333
完成模型仿真实验部分，对比博弈分析与仿真实验结果；完成初稿撰写； | 2023-04-11 | 16 | 2023-04-26
导师给出指导性意见，学生修改论文形成二稿； | 2023-04-12 | 24 | 2023-05-11
继续完善论文，接受论文查重检测等； | 2023-05-02 | 26 | 2023-05-26
准备毕业答辩； | 2023-05-27 | 14 | 2023-06-10